## no tengo implementando una plan
ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Respuesta / Mitigación | Responsable | Estado
R01 | La complejidad fue mayor a la estimada, impidiendo completar CS-1. La historia se re-estimó y se movió al Sprint 2. | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Mitigar: Crear un prototipo (Spike) en el Sprint 1 para evaluar el rendimiento de 2-3 librerías de visión artificial. Definir requisitos mínimos de hardware. | Líder Técnico | Activo
R02 | La API de mapas o de Texto-a-Voz (TTS) seleccionada tiene un costo por uso que excede el presupuesto a largo plazo. | Costo / Externo | Media | Alto | Alto | Mitigar: Investigar alternativas de código abierto o con modelos de precio fijo. Calcular el costo proyectado basado en usuarios estimados antes de finalizar el Sprint 2. | Product Owner | Activo
R03 | La interfaz de comandos por voz no es lo suficientemente intuitiva para los usuarios con discapacidad visual, generando frustración y baja adopción. | Usabilidad / Requisitos | Media | Alto | Alto | Mitigar: Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales al final de cada Sprint que entregue una nueva función de voz. Iterar sobre el feedback recibido. | Diseñador UX | Activo
R04 | Un desarrollador clave se ausenta por un periodo prolongado, retrasando la entrega de funcionalidades críticas del Sprint. | Recursos | Baja | Alto | Moderado | Mitigar: Fomentar la programación en parejas (pair programming) y mantener la documentación del código actualizada para facilitar que otro miembro del equipo pueda tomar el relevo. | Scrum Master | Activo
R05 | Una futura actualización del sistema operativo (iOS/Android) causa incompatibilidad con el acceso a la cámara o GPS. | Técnico / Externo | Media | Medio | Moderado | Aceptar: Aceptar el riesgo por ahora, ya que no es controlable. Planificar un pequeño "buffer" de tiempo en Sprints posteriores para posibles correcciones. | Líder Técnico | Activo
R06 | Los requisitos del reconocimiento de semáforos (CS-2) son más complejos de lo esperado, amenazando el cronograma del Sprint 1. | Alcance | Alta | Medio | Alto | Evitar/Mitigar: Se manejó con un "Spike" (historia de investigación) para definir el alcance y la viabilidad técnica antes del desarrollo completo. | Equipo de Desarrollo | Mitigado
R07 | El Product Owner o los usuarios clave para las pruebas de validación no tienen la disponibilidad necesaria, generando cuellos de botella en la aprobación de historias. | Recursos / Equipo | Media | Medio | Moderado | Mitigar: Acordar y agendar sesiones de feedback fijas al inicio de cada Sprint. Definir un proxy (representante) para el Product Owner en caso de ausencia. | Scrum Master | Activo
R08 | Las funcionalidades "Could" (CS-4 Transporte, CS-10 Clima) dependen de APIs de terceros que resultan ser inestables, tener mala documentación o cambiar sus condiciones de uso. | Técnico / Externo | Media | Medio | Moderado | Mitigar: Realizar una investigación técnica (Spike) para evaluar las APIs candidatas antes de comprometer las historias en un Sprint. Tener un plan B con un proveedor alternativo. | Líder Técnico | Activo
R09 | Durante las pruebas con usuarios reales, se descubre que la lógica principal de la aplicación (ej. cómo se dan las instrucciones) no es la esperada y requiere un rediseño significativo. | Usabilidad / Requisitos | Baja | Alto | Moderado | Mitigar: Involucrar a usuarios finales desde las primeras etapas, incluso con prototipos no funcionales (maquetas), para validar los conceptos antes de escribir código. | Diseñador UX | Activo
R10 | La integración del módulo de visión por computador (cámara), el GPS y el motor de Texto-a-Voz (TTS) causa conflictos de software o un consumo excesivo de CPU, ralentizando toda la aplicación. | Técnico | Media | Alto | Alto | Mitigar: Realizar pruebas de integración y de rendimiento continuas al final de cada Sprint, no solo al final del proyecto. Monitorear el uso de recursos desde el inicio. | Equipo de Desarrollo | Activo
R11 | La aplicación es rechazada por Google Play o la App Store por no cumplir sus políticas sobre el uso continuo del GPS o la cámara en segundo plano. | Externo | Media | Alto | Alto | Evitar/Mitigar: Investigar y documentar las políticas específicas de las tiendas de aplicaciones antes de iniciar el desarrollo de esas funcionalidades. Diseñar la app para que su uso en segundo plano sea justificable y transparente para el usuario. | Product Owner | Activo
R12 | El feedback de las pruebas de usabilidad es muy contradictorio entre diferentes usuarios (ej. unos prefieren instrucciones verbales muy detalladas y otros muy concisas). | Requisitos | Alta | Medio | Alto | Mitigar: Introducir opciones de personalización en la aplicación (ej. "Modo Principiante" vs "Modo Experto") para que cada usuario pueda ajustar la verbosidad de las alertas a su preferencia. | Diseñador UX | Activo