## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Responsable | Comentarios
CS-1 | Como persona con discapacidad visual, quiero que la app detecte obstáculos a <2 m y me alerte por voz, para evitar colisiones. | Detección de obstáculo cercano | En Proceso | 3 | Sprint 1 | Alta | Joel Matamala Harry Ruiz
Criterio c1 | distancia mínima configurable (ej. 0.8–1.2 m), latencia < 300 ms, feedback TTS y “beep”. | [6 empty] | Función crítica para la seguridad básica.
Dependecia c1 | cámara, TTS, permisos y pipeline de visión.
CS-2 | Como una persona con discapacidad visual, necesito saber el color del semáforo, con la finalidad de saber si puedo cruzar la calle. | Reconocimiento de semáforo | En Proceso | 3 | Sprint 1 | Alta | Joel Matamala Harry Ruiz | Alta complejidad técnica, clave para movilidad urbana.
“modo cruce” que detecte luz roja/verde en ROI predefinido + fallback a entrada
manual por voz (“¿Semáforo en verde?”).
CS-3 | Como una persona con discapacidad visual, necesito saber si hay objetos en movimiento en mi dirección, con la finalidad de evitar accidentes. | Peligro en movimiento | Eliminado (por tiempo) | 3 | Sprint 2 | Alta | ---- | Procesamiento en tiempo real, muy útil para prevenir accidentes.
Criterios | detectar objetos que se aproximan (>0.5 m/s) dentro de cono frontal 30–60°, alertar con prioridad sobre CS-1.
CS-4 | Como una persona con discapacidad visual, necesito saber que micro viene, con la finalidad de movilizarme de manera segura. | Transporte | Eliminado (por tiempo) | 2 | Sprint 3 | Media | ---- | Útil en transporte público, no tan crítico como obstáculos.
MVP: | lectura por voz del número/servicio desde letrero frontal (OCR) dentro de ROI; fallback: consulta por voz “¿Qué micro esperas?”.
CS-5 | Como una persona con discapacidad visual, necesito establecer una ruta con la voz, con la finalidad de que la aplicación trace una ruta y me de indicaciones auditivas. | Inicio de la ruta | Eliminado (por tiempo) | 2 | Sprint 1 | Alta | ----
Criterios: | setear origen/destino por voz, obtener ruta peatonal, iniciar guía con TTS, recalcular si GPS se mueve 15–20 m fuera de ruta. | [6 empty] | Base de la navegación, dependencia de mapas.
Depende de | mapas, TTS, geolocalización, conectividad.
CS-6 | Como una persona con discapacidad visual, necesito que la aplicación me de avisos si me desvío de la ruta, con la finalidad de llegar de forma segura al destino trazado. | Desvío de ruta | Eliminado (por tiempo) | 2 | Sprint 2 | Media | ---- | Complementa navegación segura.
Criterios | alerta si off-route > 15–25 m durante > 5 s, ofrecer “recalcular”.
CS-7 | Como una persona con discapacidad visual, necesito que la aplicación use mapas sin conexión, con la finalidad de no quedar desorientado si se llegara a quedar sin señal el dispositivo. | Perdida de señal | Planificada | 2 | Sprint 3 | Media | Joel Matamala Harry Ruiz | Evita dependencia de internet, importante en exteriores.
Criterios | descargar área de 2×2 km, navegar sin datos, aviso de “modo offline”.
CS-8 | Como una persona con discapacidad visual, necesito que se me informe el fin de la ruta, con la finalidad de saber si llegue a destino. | Llegada a destino | Eliminado (por tiempo) | 1 | Sprint 2 | Alta | ---- | Fácil de implementar, mejora la experiencia de navegación.
Criterios | anuncio a < 10 m, vibración y resumen de llegada.
CS-9 | Como una persona con discapacidad visual, necesito una función de hora, con la finalidad de saber que hora es. | Hora | En Proceso | 1 | Sprint 1 | Media | Joel Matamala Harry Ruiz | De bajo esfuerzo, buen “quick win” inicial.
Criterios | comando “¿Qué hora es?”, respeta formato 24 h y volumen app.
CS-10 | Como una persona con discapacidad visual, necesito una función de clima, con la finalidad de saber cómo estará el clima. | Clima | Eliminado (por tiempo) | 1 | Sprint 5 | Baja | ---- | Valor agregado, no crítico.
Criterios | lectura “actual + 3 h”, fallback offline con último cache.
CS-11 | Como una persona con discapacidad visual, necesito que la aplicación reconozca billetes y monedas, con la finalidad de poder identificar el dinero de manera independiente. | Dinero | Planificada | 2 | Sprint 3 | Media | Fernando Arevaloa | Apoya independencia económica del usuario.
Criterios | identificar billetes CLP (anverso/reverso), feedback por voz y vibración.
CS-12 | Como una persona con discapacidad visual, necesito que se me informe el fin de la ruta, con la finalidad de saber si llegue a destino. | Textos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta | Joel Matamala Harry Ruiz | Aumenta autonomía en la vida diaria.
Criterios | OCR español/inglés, leer encabezado primero, repetir/pausar por voz.
CS-13 | Como una persona con baja visión, necesito poder ajustar el tamaño de la fuente en la aplicación, con la finalidad de leer los textos más fácilmente. | Ajuste de tamaño de fuente | En Proceso | 1 | Sprint 1 | Media | Joel Matamala Harry Ruiz
Criterios | AA mínimo, 3 presets + sistema.
CS-14 | Como un usuario, necesito poder ajustar el volumen y el tipo de voz de las alertas, con la finalidad de escuchar las indicaciones de manera más clara. | Configuración de voz | En Proceso | 1 | Sprint 1 | Alta | Joel Matamala Harry Ruiz
Criterios | volumen, velocidad, voz; prueba de audio; persistencia local.
CS-15 | Como un usuario, necesito activar y desactivar la detección de objetos con un comando de voz, con la finalidad de controlar la aplicación sin usar las manos. | Control por voz de detección | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta | Joel Matamala Harry Ruiz
Criterios | “activar detección / desactivar detección” con confirmación sonora.
CS-16 | Como un usuario, necesito repetir la última instrucción por voz, con la finalidad de asegurarme de que la escuché correctamente. | Repetir última instrucción | Planificada | 1 | Sprint 2 | Media | Joel Matamala Harry Ruiz
Criterios | comando “repetir”, historial de una instrucción.
CS-17 | Como un usuario, necesito recibir una alerta audible si la conexión a internet se pierde, con la finalidad de saber que la navegación sin conexión se ha activado. | Alerta de conexión | Planificada | 1 | Sprint 3 | Media | Joel Matamala Harry Ruiz
Criterios | cambio de estado “online/offline” con beep distinto + mensaje.
CS-18 | Como un usuario, necesito recibir una alerta si la cámara no puede procesar la imagen, con la finalidad de saber que debo limpiar la lente o cambiar de posición el dispositivo. | Alerta de cámara | Planificada | 2 | Sprint 3 | Media | Joel Matamala Harry Ruiz
Criterios | si frames borrosos/negros > 1 s, pedir “limpia la lente / reencuadra”.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.