## Hoja 1
Sprint | Fechas | Estado | Historias de Usuario | Eliminado
Sprint 1 | 15/09 - 03/10 | En Proceso | - Detección de obstáculo cercano - Reconocimiento de semáforo - Hora - Ajuste de tamaño de fuente | - Inicio de la ruta
Sprint 2 | 04/10 - 17/10 | Planificada | - Textos - Control por voz de detección - Repetir última instrucción | - Desvío de ruta - Peligro en movimiento - Llegada a destino
Sprint 3 | 18/10 - 31/10 | Planificada | - Perdida de señal - Dinero - Alerta de conexión - Alerta de cámara | - Transporte
Sprint 4 | 01/11 - 14/11 | Planificada | (Sin historias asignadas)
Sprint 5 | 15/11 - 28/11 | Planificada |  | - Clima
Entrega Final | 29/11 - 30/11 | - | Revisión final, pruebas de aceptación y despliegue.